ŞEREFLİKOÇHİSAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

**Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtıma ve Yöneltme 2022-2023 Eylem Planı**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | ETKİNLİĞİN TÜRÜ | ETKİNLİĞİN KONUSU | ETKİNLİK NO | ETKİNLİĞİN ADI | SORUMLU KURUM/KİŞİ | BELGE/FORM | TARİH | İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUMLAR VE YARARLANILACAK KAYNAKLAR |
| 1 | İl düzeyinde Mesleki ve Teknik Eğitimde Tanıtım ve Yöneltme çalışmalarının planlanması ve rapor haline getirilmesi (İl Ekibinin oluşturulması) | 1.1 Mesleki ve Teknik Eğitimde Tanıtım ve Yöneltme çalışmaları il ekibinin oluşturulması | 1 | MEB Müsteşarlık Makamının 2007/30 sayılı Genelgesinin a/2 maddesine göre ekiplerin oluşturulması | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | MEB Müsteşarlık Makamının 2007/30 sayılı Genelgesinin a/5 maddesine göre hazırlanacak EK-1 Formu, Bakanlığımızın Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne (MTEGM) gönderecektir. | 05 Aralık 2022 | 1. Ankara İlindeki tüm resmi ve özel okullar 2. RAM 3. Üniversiteler 4. İŞKUR 5. Mahalli Yönetimler 6. Sivil Toplum Kuruluşları (STK) |
| 2 | İlçe düzeyinde Mesleki ve Teknik Eğitimde Tanıtım ve  Yöneltme çalışmalarının planlanması ve rapor haline  getirilmesi (İlçe Ekibinin oluşturulması) | 2.1. Mesleki ve Teknik Eğitimde Tanıtım ve Yöneltme çalışmaları, İlçe ve Okul Ekiplerinin oluşturulması ve İl Mesleki Eğitim Komisyonuna bildirilmesi | 2 | MEB Müsteşarlık Makamının 2007/30 sayılı Genelgesinin a/2 maddesine göre ekiplerin oluşturulması | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri | MEB 2007/30 sayılı Genelgenin EK 1 Formuna Okullardan gelen bilgiler işlenecektir. Formlar **1. Dönem için 11 Şubat 2023, 2. dönem için 27 Mayıs 2023** tarihine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderilecektir. | 16 Aralık 2022 | 1. İlçedeki tüm resmi ve özel okullar 2. Ankaramesbil (http://metefankara.meb.gov.tr/) 3. İŞKUR 4. Mahalli Yönetimler 5. Sivil Toplum Kuruluşları |
| 3 | Mesleki ve Teknik Eğitimde Tanıtma ve Yönlendirme  Etkinlikleri (Yönetici ve Öğretmenler) | 3.1.a) 2007/30 sayılı Genelge doğrultusunda belirlenmiş olan ilçelerin mesleki eğitimden sorumlu şube müdürleri ve ilçe ekiplerine yönelik bilgilendirme toplantısı  3.1.b) İlçelerin her okuldan sorumlu müdür yardımcılarına yönelik bilgilendirme toplantısı  3.1.c) İlçelerin rehber öğretmenlere yönelik mesleki ve teknik eğitim seminerleri | 3.1 | 1. Mesleki Eğitim Sistemindeki değişiklikler, 2007/30 sayılı genelge, eylem planı ve uygulanması ve diğer tanıtma ve yöneltme ile ilgili hususlar hakkında bilgilendirme toplantıları. 2. Diğer okullardan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine Nakil ve Geçişler hakkında toplantılar. 3. Devamsız öğrencilerin takibinin yapılması. | İl Ekibi/İlçe Ekipleri (RAM ve okul yöneticileri ile işbirliği halinde yürütülecektir.) | Toplantılara ait bilgiler İlçe Ekibi tarafından Bilgi Formuna işlenecektir. | 3.1.a) 19 Aralık 2022  3.1.b-c) 19-30 Aralık 2022 | 1. RAM 2. İŞKUR 3. Sivil Toplum Kuruluşları 4. <http://www.meb.gov.tr/> 5. <http://www.myk.gov.tr/> 6. Üniversiteler |
| 3.2 Ortaokul 7 ve 8. Sınıf Rehber Öğretmenlerine ve Öğretmenlere Yönelik Mesleki ve Teknik Eğitim Toplantıları | 3.2.1 | 7 ve 8 inci sınıf) sınıf öğretmenlerine ‘Kariyer Rehberliği’ ve 'Mesleğim Hayatım' portallarının tanıtılması | İlçe ekibinin sorumluluğunda okul tanıtım ve yönlendirme ekipleri ve Rehber öğretmenler | 20-30 Aralık 2022 | 1. metefankara.meb.gov.tr/Mesbil.html 2. Mahalli Yönetimler 3. MYK 4. Türkiye Patent Enstitüsü (TPE) |
| 3.2.2 | Tüm öğretmenlere ‘Kariyer Rehberliği’ ve 'Mesleğim Hayatım' portallarının tanıtılması | Okul Tanıtım ve Yönlendirme Ekipleri, Okul Müdürlükleri ve Rehber Öğretmenler | 20-30 Aralık 2022 |  |
| 3.2.3 | MYK (Mesleki Yeterlilik) Kurumu ve çalışmalarının tanıtılması | Okul Müdürlükleri ve teknik müdür yardımcıları | 27 Aralık 2022 |  |
| 3.2.4 | Marka ve Patent sürecinin tanıtılması | Okul Müdürlükleri ve teknik müdür yardımcıları |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | ETKİNLİĞİN TÜRÜ | ETKİNLİĞİN KONUSU | ETKİNLİK NO | ETKİNLİĞİN ADI | SORUMLU KURUM/KİŞİ | BELGE/FORM | TARİH | İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUMLAR VE YARARLANILACAK KAYNAKLAR |
| 4 | Mesleki ve Teknik Eğitimde Tanıtma ve Yönlendirme Etkinlikleri (Veliler) | 4.1 Velilere yönelik meslek seçimi, Mesleki ve Teknik Eğitim Sistemi, Mesleki ve Teknik Eğitimde öğretimi yapılan Alan ve Dallar, Ortaöğretim kurumları arasında geçiş hakkında bilgilendirme seminerleri | 4.1.1 | 1. Ortaokul 7, 8.sınıf velilerine yönelik 'Kariyer Rehberliği’ ve ‘Mesleğim Hayatım' portallarının tanıtılması, 2. Ortaokul 7, 8.sınıf velilerine yönelik Meslek Seçimi, Mesleki ve Teknik Eğitim Sistemi, Mesleki Eğitimin önemi ile ilgili bilgilendirme seminerleri 3. Velilere liselerde ortak 9.sınıf, sınavla öğrenci alan Anadolu, Meslek ve Teknik Liseler ile tavsiye formu ve teknik liselere geçiş hakkında bilgilendirme seminerleri | Okul Müdürlükleri, Rehber Öğretmenler, Sınıf Öğretmenleri, Okul Tanıtım ve Yönlendirme Ekipleri | Seminerlere ait bilgiler Okul Müdürlükleri tarafından Bilgi Formuna eklenecektir. | 02-12 Ocak 2023 | 1. <http://tegm.meb.gov.tr/> 2. RAM 3. Meslek Liseleri 4. Okul-Aile Birlikleri 5. Sektör Temsilcileri 6. 6.met efankara.meb.gov.tr/Mesbil. html 7. İŞKUR |
| 4.1.2 | Meslek Liseleri 9. Sınıf velilerine yönelik Dala Yöneltme Tavsiye Formu hakkında bilgilendirme seminerleri | Okul Müdürlükleri, Rehber Öğretmenler, Sınıf Öğretmenleri, Okul Tanıtım ve Yönlendirme Ekipleri | Seminerlere ait bilgiler Okul Müdürlükleri tarafından Bilgi Formuna eklenecektir. | 03-07 Nisan 2023 |
| 4.1.3 | Liselerde kayıt döneminde Mesleki ve Teknik Eğitim Sistemi, Programlar- Alanlar, geçişler hakkında bilgi verilmesi | Okul Müdürleri, Sorumlu Müdür Yardımcıları, Kayıt Kabul Komisyonunda Görevli yönetici ve öğretmenler | Seminerlere ait bilgiler Okul Müdürlükleri tarafından Bilgi Formuna eklenecektir. | 08-12 Mayıs 2023 |
| 4.2. Velilerin bilinçlendirilmesine yönelik meslek seçimi, mesleki ve teknik eğitim sistemi, alanlar, dallar, geçişler; ilçe meslek liselerinde bulunan alanlar ve dallar hakkında tanıtım materyallerinin dağıtılması (Broşür, tanıtım filmi, CD, vs.) SMS gönderilmesi | 4.2.1 | Liselerde kayıt döneminde ve veli toplantılarında velilere yönelik meslek seçimi, Mesleki ve Teknik Eğitim Sistemi, alanlar, dallar, ilçede bulunan meslek liselerinde uygulanan alanlar, dallar, kendi okulunda uygulan alanlar, dallar ile ilgili tanıtım materyali dağıtılması | Okul Müdürleri, Sorumlu Müdür Yardımcıları, Kayıt Kabul Komisyonunda Görevli Yönetici ve Öğretmenler | Dağıtımı yapılan materyallere ait bilgiler Okul Müdürlükleri tarafından bilgi formuna işlenecektir. | Çalışmalar  Şubat-Haziran 2023 tarihleri arasında devam edecektir |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | ETKİNLİĞİN TÜRÜ | ETKİNLİĞİN KONUSU | ETKİNLİK NO | ETKİNLİĞİN ADI | SORUMLU KURUM/KİŞİ | BELGE/FORM | TARİH | İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUMLAR VE YARARLANILACAK KAYNAKLAR |
| 5 |  | 5.1 Eğitim Kurumları, Programlar-Alan/Dallar hakkında bilgilendirme-danışma etkinlikleri | 5.1.1 | Ortaokul 7, 8. sınıf öğrencilerine yönelik eğitim kurumları ve programlar (mesleki ve genel lise programları, Anadolu Teknik Programları, Anadolu Meslek Programları)-Alan/dallar, hakkında bilgilendirme-danışma etkinlikleri (Ankara mesbil <http://metefankara.meb.gov.tr/Mesbil.html> portalından yararlanılabilir) | Okul Müdürleri ya da ilgili Müdür Yardımcıları, Rehber Öğretmenler ve 8. Sınıf Sınıf Öğretmenleri | Etkinliklere ait bilgiler Okul Müdürlükleri tarafından Bilgi MTY EK-1 Formuna eklenecektir. | Nisan 2023 | 1. RAM 2. Meslek Liseleri 3. İŞKUR 4. STK 5. Sektör temsilcileri |
| Mesleki ve Teknik Eğitimde Tanıtım ve Yönlendirme Etkinlikleri (Öğrenciler) | 5.2 Öğrencilere yönelik Programlar-Alan/Dallara Geçişler hakkında bilgilendirme-danışma etkinlikleri | 5.2.1 | Ortaokul 8.sınıf ve liselerde ortak 9.sınıf öğrencilerine yönelik alanlara/dallara geçişler hakkında bilgilendirme- danışma etkinlikleri, “ilgilerini değerlerini yeteneklerini keşfet" anketinin uygulanması ve sonuçlarının velilerle paylaşılması | Okul Müdürleri ya da ilgili Müdür Yardımcıları, Rehber Öğretmenler ve 8. Sınıf Sınıf Öğretmenleri | Nisan 2023 |
|  | 5.2.2 | 1. Ortaokul 8 ve ortaöğretim 9. 10. sınıflarındaki öğrencilere Rehberlik Servislerinde yer alan “birey tanıma" anketlerinin uygulanması ve sonuçlarının velilerle paylaşılması 2. Lise 9. sınıf öğrencilerine yönelik meslek seçimi, alan yöneltme tavsiye formu ve teknik liseye geçiş hakkında bilgilendirme seminerleri | Okul Tanıtım ve Yönlendirme Ekipleri, Rehber Öğretmenler ve Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenleri | Mart  Nisan  Mayıs |
|  | 5.2.3 | Meslek liseleri 10. sınıf öğrencilerine yönelik dal seçimi ve Dal Seçim Formu (mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında Dal Tercih ve Ön Kayıt Formu) hakkında bilgilendirme-danışma etkinlikleri | Okul Müdür ya da ilgili Müdür Yardımcıları, Rehber Öğretmenler,  Okul Tanıtım Yönlendirme Ekipleri | 11-15 Nisan 2023 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | ETKİNLİĞİN TÜRÜ | ETKİNLİĞİN KONUSU | ETKİNLİK NO | ETKİNLİĞİN ADI | SORUMLU KURUM/KİŞİ | BELGE/FORM | TARİH | İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUMLAR VE YARARLANILACAK KAYNAKLAR |
| 5 | Mesleki ve Teknik Eğitimde Tanıtım ve Yönlendirme Etkinlikleri (Öğrenciler) | 5.3 Öğrencilere yönelik Meslek Seçimi, Mesleki ve Teknik Eğitim Sistemi, Alan/Dallar, Kurumlar Arası Geçişler, ilçede öğretimi yapılan Alan/Dallar hakkında tanıtım materyallerinin dağıtılması (broşür, afiş, tanıtım filmleri, SMS gönderimi) | 5.3.1 | 1. Ortaokul "Alan/Dallar" ile ilgili bilgi içeren tanıtım materyali dağıtılması 2. Genel liselerde ders seçimi ile ilgili bilgi içeren tanıtım materyali dağıtılması 3. Meslek liseleri 9.sınıflarda "Alan/Dallar" ile ilgili bilgi içeren tanıtım materyali dağıtılması | Okul müdürü ya da ilgili müdür yardımcıları rehber öğretmenler ile ortaokul sınıf öğretmenleri | Dağıtılan materyallere ait bilgiler Okul Müdürlükleri tarafından Bilgi Formuna işlenecektir. | Şubat 2023  Haziran 2023 | 1. RAM 2. Meslek Liseleri 3. İŞKUR 4. STK 5. Sektör temsilcileri |
| 5.4. Öğrencilerim Mesleki Eğitime olan ilgilerini artırma çalışmaları | 5.4.1 | Meslek Tanıtma Kulüplerinin kurulması ve etkin hale getirilmesi | Okul Müdür ya da ilgili Müdür Yardımcıları, Kulüp Rehber Öğretmenleri Ortaokul Sınıf Rehber Öğretmenleri | Okullarda oluşturulan “Mesleki Tanıtım Kulübü” faaliyetleri Bilgi Formuna işlenecektir. |
| 6 | Kurum Ziyaretleri | 6.1 Mesleki ve Teknik Eğitimin Tanıtılması ve Yöneltme çalışmaları | 6.1.1 | Ortaokul 7, 8.sınıf öğrencileri için meslek liselerine yönelik kurum ziyaretleri düzenlenmesi | Okul müdürü ya da ilgili müdür yardımcıları, rehber öğretmenler ve sınıf öğretmenleri | Etkinliklere ait bilgiler Okul Müdürlükleri tarafından Bilgi Formuna eklenecektir. | Şubat 2023  Haziran 2023 | 1. Meslek Liseleri 2. Sivil Toplum Kuruluşları (STK) 3. Mahalli Yönetimler 4. İŞKUR 5. ATO (Fuarlar) |
| 6.1.2 | Lise 9, 10. sınıf öğrencileri için STK, Meslek Odaları ve sektör tanıtım gezileri düzenlenmesi | Okul müdürü ya da ilgili müdür yardımcıları, rehber öğretmenler, alan ve atölye şefleri ve sınıf öğretmenleri | Etkinliklere ait bilgiler Okul Müdürlükleri tarafından Bilgi Formuna eklenecektir. | Şubat 2023  Haziran 2023 |
| Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fuarlarının gezilmesi |
| 6.1.3 | Meslek Liseleri Tanıtım Yönlendirme Ekiplerinin ilçede bulunan ortaokullarını ziyareti | İlçe Tanıtım Yönlendirme Ekipleri Okul müdürü ya da ilgili müdür yardımcıları, rehber öğretmenler, alan ve atölye şefleri ve sınıf öğretmenleri | Ziyaretlere ait bilgiler Okul Müdürlerince Bilgi Formuna işlenecektir. | Şubat 2023  Haziran 2023 |
| 7 | Fuar, Proje Şenliği ve Sergiler | 7.1 MEB Müsteşarlık makamının 2007/30 sayılı Genelgesinin b/6, ç/3 maddelerine göre Mesleki ve Teknik  Eğitimin Tanıtılması ve Yöneltme çalışmaları | 7.1.1 | İl bazında seçilen Alan-Meslek Tanıtımının yapılması | İl ve İlçe Tanıtım ekipleri | İl ve İlçe Tanıtım ekipleri Bilgi Formuna işleyecektir. | Şubat 2023  Haziran 2023 | 1. Tüm resmi ve özel okullar 2. RAM 3. metefankara.meb.gov.tr/Mesbil.html 4. STK 5. Sektör temsilcileri 6. Mahalli Yönetimler |
| 7.1.2 | İlçe Bazında Meslek Tanıtım, Kariyer Günleri ve fuarların düzenlenmesi | İlçe Ekibi | İlçe Ekibi tarafından düzenlenen etkinlikler Bilgi Formuna işlenecektir. |
| 7.1.3 | Alan tanıtım, Fuar, Proje ve Beceri Yarışmaları ve Sergilerinin öğrencilere gezdirilmesi | Okul Müdür ya da ilgili Müdür Yardımcıları ve Rehber Öğretmenler | Etkinliklere ait bilgiler Okul Müdürlükleri tarafından Bilgi Formuna eklenecektir. | 1. İŞKUR 2. Üniversiteler 3. Eğitim amaçlı dergiler 4. Ulusal ve Yerel basın ve yayın kurum ve kuruluşları 5. ATO (Fuarlar) |
| Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fuarlarının gezilmesi (Ek-1 listede yer alan) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | ETKİNLİĞİN TÜRÜ | ETKİNLİĞİN KONUSU | ETKİNLİK NO | ETKİNLİĞİN ADI | SORUMLU KURUM/KİŞİ | BELGE/FORM | TARİH | İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUMLAR VE YARARLANILACAK KAYNAKLAR |
| 8 | Seminer, Konferans, Sempozyum, Panel vb etkinlikler | MEB Müsteşarlık makamının 2007/30 sayılı Genelgesinin b/3, c/2 ve ç/l maddeleri gereğince bilgilendirme çalışmaları | 8.1.1 | Yerel yönetimler, İŞKUR, STK, üniversiteler gibi kurum ve kuruluşların düzenlediği mesleki ve teknik eğitimi tanıtıcı etkinliklere öğretmenlerin katılımının sağlanması | İlçe Ekibi, Okul Müdürlükleri ve Rehber Öğretmenler | Etkinliklere ait bilgiler ilçe Ekibi/Okul Müdürlükleri tarafından Bilgi Formuna eklenecektir. | Şubat 2023  Haziran 2023 | 1. Tüm resmi ve özel okullar 2. RAM 3. Ankaramesbil 4. STK 5. Sektör temsilcileri 6. Mahalli Yönetimler 7. İŞKUR 8. Üniversiteler 9. Eğitim amaçlı dergiler 10. Ulusal ve Yerel basın ve yayın kurum ve kuruluşları 11. ATO (Fuarlar) |
| 8.1.2 | Yerel Yönetimler, İŞKUR, STK, üniversiteler gibi kurum ve kuruluşların düzenlediği mesleki ve teknik eğitimi tanıtıcı etkinliklere öğrencilerin katılımının sağlanması | İlçe Ekibi, Okul Müdürlükleri, Rehber Öğretmenler ve Meslek Dersi Öğretmenleri |
| 9 | Tanıtım Faaliyetleri | 9.1 MEB Müsteşarlık makamının 2007/30 sayılı Genelgesinin a/4, b/2, ç/4 ve ç/7 maddeleri gereğince Görsel ve Yazılı Basında tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla, belediyelerin reklam panoları ve açık reklam alanlarından faydalanılması | 9.1.1 | Tüm ilçelerin Tanıtım Yönlendirme Komisyonlarının web sayfalarını tasarlamaları (ilçelerin kendi mesbil sayfalarını oluşturması ve ankaramesbil (<http://metefankara.meb.gov.tr/Mesbil.html> ) ile bağlantısının sağlanması) | İlçe Ekipleri (Ankaramesbil ile işbirliği halinde) | Etkinliklere ait bilgiler il Ekibi/ilçe Ekibi/ Okul Müdürlükleri tarafından Bilgi Formuna işlenecektir. | Şubat 2023  Haziran 2023 |
| 9.1.2 | Yerel basın, görsel medya kuruluşları ve belediyeler ile işbirliği yapılarak mesleki ve teknik eğitimle ilgili meslekleri tanıtıcı programlara yer verilmesinin sağlanması |
| 9.1.3 | Okul yayınlarında mesleki eğitimin önemi vurgulanması, meslek alanlarının tanıtılmasının sağlanması | Okul Müdürleri ya da ilgili Müdür  Yardımcıları Dergi Yöneticileri |
| 9.1.4 | Eğitim dergilerinde mesleki eğitimle ilgili haberlere yer verilmesinin sağlanması | İl Ekibi, ilçe Ekibi ve Okul Müdürlükleri |
| 9.1.5 | İlçe MEM ve okul web sayfalarında mesleki ve teknik eğitim ile ilgili bilgi ve dokümanlara yer verilmesi. Mesleki eğitim ile ilgili haber, makale, projelerin web sayfalarında yayınlanmasının sağlanması. Mesleki eğitimle ilgili sitelere link verilmesi | İlçe Ekibi ve Okul Müdürlükleri |
|  |  |  | 9.1.6 | 6764 Sayılı kanun hakkında bilgi verilmesi. | İlçe Ekibi ve Okul Müdürlükleri | 6764 Sayılı Kanun |  |  |
|  |  |  | 9.1.7 | 2016/21nolu Genelge; Okul sektör İş Birliğinde Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu Çalışmaları hakkında bilgilendirme. | İlçe Ekibi ve Okul Müdürlükleri | 2016/21nolu Genelge |  |  |

Bu eylem planı MEB 30/03/2007 tarih ve 2007/30 sayılı Yönerge gereğince hazırlanmıştır. Milli Eğitim Temel Eğitim Kanunun 2, 6, 23, 28 ve 30. maddeleri ve Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 37. Maddesinin 2. fıkrasının a bendine ve 109.maddesinin 8 fıkrasına göre planlanmıştır.

Mehmet AYDIN Zehra ÇAYIR Uğur ATILGAN

Komisyon Üyesi Komisyon Üyesi İlçe Milli Eğitim Müdürü